## 2021年公路施工企业信用评价表
永州市2021年度公路施工企业第Ⅰ次信用评价表
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 企业资质 | 建设项目及合同段 | 工程内容 | 评价次数及周期 | 工程量完成情况 | 投标行为评价 |  |  | 履约行为评价 |  |  | 其他行为评价 |  | 扣分依据 | 备注
[8 empty] | 个数 | 建设项目评分 | 市州复核评分 | 个数 | 建设项目评分 | 市州复核评分 | 个数 | 市州评分
1 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 91430000183763763N | 桥梁工程;公路路面工程;铁路工程;市政公用工程施工;机电工程;水利水电工程施工;公路交通工程（公路机电工程分项）;建筑工程;公路路基工程;公路工程施工总承包;隧道工程;建筑装修装饰工程;建筑幕墙工程;地基与基础工程;钢结构工程;公路交通工程（公路安全设施分项）;公路工程施工总承包;公路路基工程;公路路面工程;建筑工程;市政公用工程施工;铁路工程;机电工程;隧道工程;桥梁工程;水利水电工程施工;公路交通工程（公路机电工程分项）;建筑幕墙工程;地基与基础工程;钢结构工程;公路交通工程（公路安全设施分项）;建筑装修装饰工程;环保工程; | 二广高速冷水滩上岭桥互通至泉南高速祁阳大忠桥互通连接线（冷水滩段）——土建第一合同段 | 土建工程 | 第Ⅰ次 | 合同金额(万元)：23053，开工累计产值(万元)：6500，开工累计进度(%)： 28% | 0 |  |  | 1 | 96 | 96 | 0
|  |  |  | S345新田县田家至枧头、宋家湾至二广高速宁远互通公路——土建第一合同段 | 土建工程 | 第Ⅰ次 | 合同金额(万元)：70570，开工累计产值(万元)：47500，开工累计进度(%)： 67.3% | 0 |  |  | 1 | 97 | 97 | 0
2 | 中交第三航务工程局有限公司 | 13266002-7 | 公路工程;桥梁工程;市政公用工程;隧道工程;公路路基工程;铁路工程;地基与基础工程;港口与航道工程施工总承包;港口与航道工程施工总承包;公路工程;桥梁工程;隧道工程;市政公用工程;铁路工程;公路路基工程;地基与基础工程;建筑工程; | 冷水滩珊瑚至东安井头圩公路（东安段）——冷水滩珊瑚至东安井头圩公路（东安段） | 土建工程 | 第Ⅰ次 | 合同金额(万元)：14458，开工累计产值(万元)：13240.18，开工累计进度(%)： 91.6% | 0 |  |  | 1 | 94.5 | 94.5 | 0
3 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 91430000691814993N | 公路路面工程;隧道工程;专业承包桥梁工程;公路路基工程;公路工程;市政公用工程;钢结构工程;房屋建筑工程; | S354道县上关至湘源温泉公路——第二合同段 | 土建工程 | 第Ⅰ次 | 合同金额(万元)：34699，开工累计产值(万元)：23000，开工累计进度(%)：66% | 0 |  |  | 1 | 99 | 95.3 | 0 |  | 1、永交质安[2021]45号，GLSG2-2-7，主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位，扣3.7分。
4 | 湖南省第三工程有限公司 | 91430300184685082Y | 公路工程施工总承包贰级; | S234宁远柏家坪至道县柑子园公路——土建第一合同段 | 土建工程 | 第Ⅰ次 | 合同金额(万元)：28910，开工累计产值(万元)：8500，开工累计进度(%)： 30% | 0 |  |  | 1 | 88 | 84 | 0 |  | 1、永交质安[2021]42号，GLSG2-3-20，内业资料不全或不规范，扣2分。 2、永交质安[2021]42号，GLSG2-3-16，因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大，扣2分。
5 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 71704435-0 | 公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级;公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路工程施工总承包壹级;水利水电工程施工总承包叁级;建筑工程施工总承包叁级;公路工程施工总承包;公路路基工程专业承包;市政公用工程;公路交通工程（公路安全设施分项）;水利水电工程施工总承包;公路路面工程专业承包;房屋建筑工程施工总承包;公路交通工程（公路机电工程分项）;桥梁工程专业承包; | S347（S231）蓝山湘江源至九嶷山公路——长铺至高塘坪段 | 土建工程 | 第Ⅰ次 | 合同金额(万元)：18084.32，开工累计产值(万元)：9668.16开工累计进度(%)：53.5% | 0 |  |  | 1 | 96 | 89 | 0 |  | 1、永交质安[2021]42号，GLSG2-3-20，内业资料不全或不规范，扣2分。 2、永交质安[2021]42号，GLSG2-3-16，因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大，扣2分。 3、永交质安[2021]42号，GLSG2-5-29，施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣1分。 4、永交质安[2021]42号，GLSG2-3-16，因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大，扣2分。
6 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 71670621-X | 公路路基工程;公路路面工程;专业承包桥梁工程;市政公用工程;公路工程施工总承包;公路交通工程; | G538江永大地铺至永济亭公路——土建第一合同段 | 土建工程 | 第Ⅰ次 | 合同金额(万元)：9424.9787，开工累计产值(万元)：5500，开工累计进度(%)： 58% | 0 |  |  | 1 | 97 | 79 | 0 |  | 1、永交质安[2021]25号、永交质安[2021]45号，GLSG2-2-7，主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位，扣10分。 2、永交质安[2021]42号，GLSG2-3-20，内业资料不全或不规范，扣2分。 3、永交质安[2021]42号，GLSG2-3-15，工程检查中抽测实体质量不合格，扣6分。
7 | 河南乾坤路桥工程有限公司 | 74740290-5 | 市政公用工程;建筑工程;水利水电工程;公路路面工程;桥梁工程;隧道工程;公路工程;环保工程;公路路基工程;建筑幕墙工程;公路交通工程（公路安全设施分项）;防水防腐保温工程;建筑装修装饰工程;城市园林绿化工程; | G538江永大地铺至永济亭公路——土建第二合同段 | 土建工程 | 第Ⅰ次 | 合同金额(万元)：11019.1585，开工累计产值(万元)：3500，开工累计进度(%)： 31.8% |  |  |  | 1 | 99 | 81 | 0 |  | 1、永交质安[2021]25号、永交质安[2021]45号，GLSG2-2-7，主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位，扣10分。 2、永交质安[2021]42号，GLSG2-3-20，内业资料不全或不规范，扣2分。 3、永交质安[2021]42号，GLSG2-3-15，工程检查中抽测实体质量不合格，扣6分。
8 | 湖南建工交通建设有限公司 | 34479245-1 | 公路路面工程;公路工程;专业承包桥梁工程;公路路基工程;隧道工程;市政公用工程; | 冷水滩珊瑚至东安井头圩公路（冷水滩段）——冷水滩珊瑚至东安井头圩公路（冷水滩段） | 土建工程 | 第Ⅰ次 | 合同金额(万元)：13552，开工累计产值(万元)：11265，开工累计进度(%)： 83% |  |  |  | 1 | 99 | 89 | 0 |  | 1、永交质安[2021]25号、永交质安[2021]45号，GLSG2-2-7，主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位，扣10分。
注：此表由市州交通运输主管部门评价填写，当市州评分与建设项目评分不一致时，须注明扣分依据。
市州交通运输行业主管部门： 签字（盖章） | [13 empty] | 日期：
市州交通运输局： 签字（盖章） | [13 empty] | 日期：